## Critère d'évaluation
Type | Critère d'évaluation :
Gravité | Léger | Bénin | Majeur | Sévère
| N'impacte pas le projet, peut faire perdre quelques minutes | Fait perdre du temps au projet, mais n'impacte pas le delai du rendu du produit | Impact le délai du rendu du produit (perte de temps de plus d'une journéé) | Met en péril le projet, nous fait perdre plus d'une semaine de travail
Probabilité | Possible | Probable | Presque Certain
| Cela peut peut-être arriver | cela risque d'arriver | si nous ne prenons pas toutes les précausions cela va arriver

## Impact
matrice des risques |  | Gravité
|  | Léger | Bénin | Majeur | Sévère
Probabilité | Possible | Faible | Moyen | Elevé | Très Elevé
| Probable | Moyen | Elevé | Elevé | Très Elevé
| Presque certain | Moyen | Elevé | Très Elevé | Très Elevé

## Risque
Gestion des risques en Semaine 1 | [5 empty] | Gestion des risques en Semaine 2
Risque | Probabilité | Gravité | Impact | Conséquence | Remédiation | Risque | Probabilité | Gravité | Impact | Conséquence | Remédiation
Problème de communication | Probable | Majeur | Elevé | Une mésentente dans l'équipe ou un souci lors de l'attribution des tâches | 2 rèunion hebdomadère pour s'assurer du suivi des tâches et des difficultés de chacuns | Problème de communication | Probable | Majeur | Elevé | Une mésentente dans l'équipe ou un souci lors de l'attribution des tâches | 2 rèunion hebdomadère pour s'assurer du suivi des tâches et des difficultés de chacuns
Bug non détecter a la phase de test | Presque certain | Majeur | Très élevé | Des bugs apparaissent chez le client | Débug, & mise à jour de l'outil | Bug non détecter a la phase de test | Presque certain | Majeur | Très élevé | Des bugs apparaissent chez le client | Débug, & mise à jour de l'outil
Risques liés au personnel | Probable | Majeur | Elevé | Membre de l'équipe absent ce qui peut retarder le projet | Répartir les tâches en cas de problème | Risques liés au personnel | Probable | Majeur | Elevé | Membre de l'équipe absent ce qui peut retarder le projet | Répartir les tâches en cas de problème
Violation de la sécurité ou cyberattaque | Possible | Sévère | Très élevé | Données compromise | Avec nos mesure de sécurité actuelle, nous sommes bien protégé contre ces menaces | Changement du scope | Possible | Sévère | Très élevé | Possible retard sur le projet | Réfléchir à la plus-value de ce changement de scope.
Risques stratégiques | Presque certain | Majeur | Très élevé | Évolution des technologies et concurrence intense | Recherche et développement continus, adaptation stratégique et analyse concurrentielle régulière | Risques stratégiques | Presque certain | Majeur | Très élevé | Évolution des technologies et concurrence intense | Recherche et développement continus, adaptation stratégique et analyse concurrentielle régulière
Changement du scope | Possible | Sévère | Très élevé | Possible retard sur le projet | Réfléchir à la plus-value de ce changement de scope.
Gestion des risques en Semaine 3 | [5 empty] | Gestion des risques en Semaine 4
Risque | Probabilité | Gravité | Impact | Conséquence | Remédiation | Risque | Probabilité | Gravité | Impact | Conséquence | Remédiation
Problème de communication | Probable | Majeur | Elevé | Une mésentente dans l'équipe ou un souci lors de l'attribution des tâches | 2 rèunion hebdomadère pour s'assurer du suivi des tâches et des difficultés de chacuns | Bug non détecter a la phase de test | Presque certain | Majeur | Très élevé | Des bugs apparaissent chez le client | Débug, & mise à jour de l'outil
Bug non détecter a la phase de test | Presque certain | Majeur | Très élevé | Des bugs apparaissent chez le client | Débug, & mise à jour de l'outil | Risques liés au personnel | Probable | Majeur | Elevé | Membre de l'équipe absent ce qui peut retarder le projet | Répartir les tâches en cas de problème
Risques liés au personnel | Probable | Majeur | Elevé | Membre de l'équipe absent ce qui peut retarder le projet | Répartir les tâches en cas de problème
Risques stratégiques | Presque certain | Majeur | Très élevé | Évolution des technologies et concurrence intense | Recherche et développement continus, adaptation stratégique et analyse concurrentielle régulière