## Critère d'évaluation
Type | Critère d'évaluation :
Gravité | Léger | Bénin | Majeur | Sévère
| N'impacte pas le projet, peut faire perdre quelques minutes | Fait perdre du temps au projet, mais n'impacte pas le delai du rendu du produit | Impact le délai du rendu du produit (perte de temps de plus d'une journéé) | Met en péril le projet, nous fait perdre plus d'une semaine de travail
Probabilité | Possible | Probable | Presque Certain
| Cela peut peut-être arriver | cela risque d'arriver | si nous ne prenons pas toutes les précausions cela va arriver

## Impact
matrice des risques |  | Gravité
|  | Léger | Bénin | Majeur | Sévère
Probabilité | Possible | Faible | Moyen | Elevé | Très Elevé
| Probable | Moyen | Elevé | Elevé | Très Elevé
| Presque certain | Moyen | Elevé | Très Elevé | Très Elevé

## Risque
Risque | Probabilité | Gravité | Impact | Conséquence | Remédiation
Problème de communication | Probable | Majeur | Elevé | Une mésentente dans l'équipe ou un souci lors de l'attribution des tâches | 2 rèunion hebdomadère pour s'assurer du suivi des tâches et des difficultés de chacuns
Bug non détecter a la phase de test | Presque certain | Majeur | Très élevé | Des bugs apparaissent chez le client | Remboursement de la solution pendant la correction des bugs
Problème de Budget | Possible | Majeur | Elevé | Dépassement du budget | Suivi régulier des dépenses et du budget
Risques liés au personnel | Probable | Majeur | Elevé | Membre de l'équipe absent ce qui peut retarder le projet | Répartir les tâches en cas de problème
Violation de la sécurité ou cyberattaque | Possible | Sévère | Très élevé | Données compromise | Avec nos mesure de sécurité actuelle, nous sommes bien protégé contre ces menaces
Risques stratégiques | Presque certain | Majeur | Très élevé | Évolution des technologies et concurrence intense | Recherche et développement continus, adaptation stratégique et analyse concurrentielle régulière
Risques liés à la réputation | Possible | Majeur | Elevé | Publicité négative ou mécontentement des client | Offrir un excellent service client, collecter et prendre en compte les commentaires des clients et surveillance des médias et des réseaux sociaux